## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 07. 18 ~ 2022. 07. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 세종대 전공탐색의 날 신청내역 마감 페이지 확인 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 공동 대입전형 멘토 등록 작업(3명 고정) |  | 중 | 100% | 합계: 4; 월: 2; 화: 2
| 운영 | 부경대 비대면 전공멘토링 신청확인 링크 오류 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 부경대 공동 대입전형 멘토 수정페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 화: 1; 수: 2; 목: 1
| 운영 | 진학사 담당 대학교 입학처 SSL관련 인증기간 확인메일 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| 운영 | 부경대 공동 대입전형 전체 승인 메뉴 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 수: 1; 목: 2; 금: 1
| 운영 | 부경대 고등학교 목록 확인 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 1; 금: 1
| 운영 | 부경대 멘토 목록 다운로드 기능 추가 요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 부경대 수시 입학상담 신청 페이지 DB설정 작업 |  | 중 | 50% | bar: 합계; 금
인트라넷 | 운영 | 인트라넷 테스트계정 생성건 관련 회의 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 홈페이지 브로셔 파일 업데이트 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 금: 1
| 운영 | 인턴사원 조직도 비노출 수정 | 직급 기타는 비노출 | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 인트라넷 모바일 공지사항 내용 바로가기 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
기타 | 반차(7/18) | 오후반차 |  |  |  | 합계: 2; 월: 2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항