## Sheet1
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실-Backend 1팀 김경섭 / 2022. 07. 18 ~ 2022. 07.22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사업서비스실 | 주간보고 | 주간보고 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
SK DOMS | SK 상품요금계산기 | SK 상품계산기 테스트 서버 구축 | http://btvto.ucomp.co.kr http://mbtvto.ucomp.co.kr | 상 | bar: 월
SK DOMS | SK 상품요금계산기 | SK 상품계산기 관리자 메시지 생성 팝업 메시지 타입화면 개발 |  | 상 | 80% | 월: 4
SK DOMS | SK DOMS | SK DOMS 페이지 생성 |  | 중 | 100% | bar: 화
SK DOMS | SK DOMS | SK DOMS 관리자 등록 페이지 개발 | http://admop.ucom.kr:8004/ | 상 | 80% | 화: 4
SK DOMS | SK 상품요금계산기 | SK 상품계산기 OMS 연동 작업 |  | 상 | 100% | 수: 5
SK DOMS | SK DOMS | SK DOMS 관리자 타겟설정 페이지 개발 | http://admop.ucom.kr:8004/ | 상 | 50% | 목: 5
SK DOMS | SK DOMS | SK DOMS 관리자 타겟설정 페이지 개발 | http://admop.ucom.kr:8004/ | 상 | 100% | 금: 3
SK DOMS | SK DOMS | SK DOMS 관리자 메시지생성 페이지 개발 | http://admop.ucom.kr:8004/ | 상 | 30% | bar: 금
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항