## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 이승현 / 2022. 07.18 ~ 2022. 07. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24 | 5.7 | 5 | 5 | 5.3 | 5 | 5 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 2.5
하나카드 AICC 챗봇 | 1차 구축 업무 | 챗봇 1차 구축 오픈 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 1차 UI/UX 일정 확인 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 이용대금명세서 문구 수정 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  |  | 업무 진행 중단 | 상 | 100%
|  |  | 업무 진행 중단 | 중 | 100%
|  | 개인정보변경 안내 수정 요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 리볼빙 신청 시나리오 수정 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
| 2차 구축 업무 | 2차 챗봇 화면기획서 수정 전달 | 현업 컨펌할 화면기획서 수정 후 정명길 수석에게 전달 | 상 | 100% | 5.1 | 1 |  | 0.5 | 0.6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 분할납부 관련 TI 확인할 내용 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 분할납부 시나리오 수정 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 4.6; 화: 1.8; 수: 2; 목: 0.8
|  | 해외청구내역 화면설계서 수정 요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 한도 조회시 이용안내 문구 수정 요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  |  |  | 상 | 100%
|  | 챗봇 아이콘 길게 눌렀을 떄 나타나는 돋보기 현상 원인 파악 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 월: 0.5; 수: 0.5
|  | 이용금액납부 화면설계서 현업 수정 확인 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 월: 0.2; 화: 0.6; 차주 예상 내역 월: 0.3; 차주 예상 내역 화: 1
|  | 이용금액 입금내역, 즉사납부 화면설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2.6; 화: 0.6; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 1; 차주 예상 내역 월: 0.4
|  | 내 카드 관리 시나리오 수정안 검토 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | 플로팅 아이콘 배너 수정 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 수: 0.5; 목: 0.5
|  | 하나머니 조회 시나리오 수정안 검토 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.4; 금: 0.4
|  |  |  | 중 | 100%
100%
100%
100%
|  | UI/UX 시안 반영 세부 일정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.2; 금: 0.3
|  | 2차 챗봇 화면설계서 전문 확인 |  | 상 | 100% | 1.1 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | 현업 미팅 |  | 상 | 100% | 차주 예상 내역 월: 2; 차주 예상 내역 수: 2; 차주 예상 내역 목: 2
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 50%
|  |  |  | 중 | 50%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 0%
|  |  |  | 중 | 0%
|  |  |  | 중 | 0%
|  |  |  | 중 | 0%
|  |  |  | 중 | 0%
|  |  |  | 중 | 0%
본사 | 송운택 이사님 미팅 |  |  |  |  | 목: 2
휴가 / 공휴일 | 연차 / 공휴일
공휴일 | bar: 금; 차주 예상 내역 수 to 차주 예상 내역 금
개선 / 건의사항