## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 김민지 / 2022-07-18 ~ 2022-07-22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 29.5 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일모니터링 |  | 중 | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 6월 이벤트 당첨자 문자 안내 |  | 중 | 100% | 수: 0.5; 금: 0.5
|  | 오픈 1주년 통계자료 워싱 | 네오메디아 전달 | 중 | 100% | 화: 1.5
|  | 2분기 보고서 작성 | 발송완료 | 중 | 100% | 월: 3; 화: 2; 수: 3; 목: 2.5; 금: 1
SK DOMS | 구축 | 상품 요금 계산기 MO 퍼블 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 2; 수: 1
|  | 마케팅 메시지 보고용 시안 작업 | 기획서 > 디자인 요청 > 검수 | 상 | 100% | bar: 월 to 화
|  | 상품 요금 계산기 PC/MO 설계서 현행화 |  | 중 | 100% | 월: 2
|  | PC/MO 분기오류 개선건 개발 반영 테스트 |  | 중 | 100% | 목: 2
| 미팅 | 주간 회의 | 매주 수요일 2시 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
룸이오 | 회의 | 기획3팀 아이디어 및 1차 리뷰 |  | 중 | 100% | 금: 1.5
효성 | 로그인 페이지 | 234호 로그인 페이지 작업 |  | 중 | 60% | 화: 0.5; 금: 1.5
기타 |  |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항