## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
BACKEND 2팀 조은성 / 2022. 07. 18 ~ 2022. 07. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27.3 | 5 | 6 | 5.5 | 6.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.3 | 5
BizOSM | 운영 | BizOSM 서비스 모니터링 |  | 상 | 100% | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 운영 | Bizosm 에러 확인 및 삭제 요청 |  | 상 | 100% | 화: 0.5
배포서버 | 운영 | 배포서버 서비스 모니터링 |  | 상 | 100% | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
| 운영 | 배포파일 & 백업파일 상태 점검 및 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5; 차주 예상 내역 수: 0.5
OSM | 운영 | OSM 서비스 모니터링 |  | 상 | 100% | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5
| 운영 | 시스템간(OSM→제휴DB시스템) DB이관(복사) 요청 건 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 화: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 0.5
| 운영 | OSM 단일 DB, 중복 'Y' 관련 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | OSM 내 영문 사이트 캠페인 코드 이력 확인 요청의 건 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
| 운영 | OSM 신규 센터 및 신청경로 생성 요청의 건 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 수: 1; 목: 1; 금: 0.5
| 운영 | 테스트 데이터 삭제 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
디자인센터 | 운영 | 디자인센터 서비스 모니터링 |  | 상 | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
기타 | 주간업무보고 | 주간업무보고/일일보고 |  | 중 | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 주간회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8; 차주 예상 내역 목: 0.8
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련