## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 허장범 / 2022. 07. 18 ~ 2022. 07. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 | 제휴DB 인입수량 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | 제휴사별 조직통계현황, '제휴사별 상담사 통계현황’ 관련 통계 프로시져 수정시작 | 통계현황관련 프로시져 수정(약90개) | 상 | 100% | 합계: 13.7; 월: 1; 화: 3; 수: 4.7; 금: 5
|  | 제휴DB 명함이벤트 신규페이지 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 2; 화: 2
|  | 제휴DB 인입데이터 테스트 및 회원정보 삭제요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
| 제휴DB응모자시스템 | 수동 엑셀응모자 등록을 인입자동화페이지(바른손) |  | 상 | 100%
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 합계: 5; 목: 5
공휴일
개선 / 건의사항