## 2022_7월
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2022. 07. 25 ~ 2022. 07. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 17.5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | (신규)상품추천 페이지
|  | └ 영화관 콘텐츠 디자인(web) | 차주 고객사 피드백 반영 예정 | 상 | 50% | 합계: 3.4; 월: 3.4
|  | └ 헬스장 내 상품 아이콘 디자인 | 차주 고객사 피드백 반영 예정 | 상 | 100% | 합계: 3.2; 월: 1.2; 화: 2
|  | └ 놀이터 콘텐츠 디자인(MO) | 차주 고객사 피드백 반영 예정 | 상 | 100% | 합계: 5; 화: 3; 수: 2
|  | └ 가족과 함께 콘텐츠 상단 비주얼 디자인(MO) |  | 상 | 70% | 합계: 2.1; 수: 2.1
|  | └ 놀이터 최상단 컨셉 비주얼 디자인(MO) |  | 상 | 50% | 합계: 2.1; 목: 2.1
|  | 프리미엄 상은품관 띠배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
| 알뜰샵 | 인터넷+WiFi 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
| 일정 관련 회의 |  |  | - | - | 합계: 1; 수: 0.6; 목: 0.4
휴가/공휴일 | 연차 | 28(목) 오후반차-대체휴무, 29(금)연차 | 대무자: 양지선 수석, 왕은별 전임
공휴일
개선 / 건의사항