## 7월 4주
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 양지선 / 2022. 07. 25~ 2022. 07. 29 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.4 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 상품추천 신규 페이지
|  | └ (영화관)콘텐츠 키비 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 월: 1.8
|  | └ (영화관)콘텐츠 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | └ (영화관)상단 배너 키비 2안 |  | 상 | 100% | 합계: 3.2; 화: 0.8; 수: 2.4
|  | └ (가족과 함께)상단 배너 키비 시안 |  | 상 | 100% | 합계: 3.2; 금: 3.2
|  | └ (헬스장)상단 배너 키비 시안 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 목: 1.8
|  | └ (헬스장)콘텐츠 키비 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 화: 0.2; 수: 0.7; 목: 0.5
|  | └ (놀이터)상단 배너 키비 시안 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 1.4; 금: 0.6
|  | └ (놀이터)콘텐츠 키비 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 1.7; 수: 0.4; 목: 1.3
바로가기 룰렛이벤트
|  | └ 이벤트 페이지/ 룰렛 페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 화: 1.4
|  | └ 완료 페이지/ 카카오톡 공유하기 페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.8; 수: 0.4
|  | └ 게이트, 오픈그래프, 리스트배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
| 기타 | 사업2팀 디자인 주요 이슈 정리
|  | └ 업무배정+작업 피드백 |  |  |  | 합계: 3.3; 월: 0.6; 화: 0.8; 수: 0.3; 목: 1.2; 금: 0.4
|  | └ 업무회의(기획,퍼블파트 포함) |  |  |  | 합계: 1.6; 월: 0.4; 화: 0.5; 목: 0.4; 금: 0.3
휴가/공휴일 | 연차 | 8/1 ~ 8/3 하계휴가 | 대무자: 홍서율 책임, 왕은별 전임
공휴일
기타