## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 김재환 / 2022. 7. 25 ~ 2022. 7.29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | btv | [WBS-3287] 8월 추천 신작 |  | 중 | 완료 | 합계: 0.6; 월: 0.6
| 개인 | [WBS-3308] 2022년 6월 월별 가입자 현황 업데이트 |  | 중 | 완료 | 합계: 2; 월: 2
| btv | [WBS-3305][프로모션_영화] B tv의 무비콤보 <미니언즈 2> 3차 이벤트 |  | 중 | 완료 | 합계: 0.6; 월: 0.6
| 개인 | [WBS-3307]Apple TV 4K 이벤트 내 제휴카드 수정 |  | 중 | 완료 | bar: 합계 to 월
| 개인 | [WBS-3311] 광랜인터넷+B tv 스탠다드 상단 이미지 |  | 중 | 완료 | 합계: 0.8; 월: 0.8
| 개인 | [WBS-3209] 장기고객 대상 MMS 용 업그레이드 페이지 |  | 중 | 완료 | 합계: 3; 수: 3
| btv | [WBS-3313] 7월 5주차 위클리가이드 업데이 |  | 중 | 완료 | bar: 합계; 목
| 기업 | [WBS/3354][디트라이브] SKB기업 모바일팩스 배너 제작 |  | 중 | 완료 | 합계: 2; 목: 2
| 기업 | [WBS/3328]Security+>정보보호 솔루션>주문형엔드포인트보안 |  | 중 | 완료 | 합계: 5; 금: 5
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항