## 주간업무_0729
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 3 | 1.875 | [8 empty] | 중
사업관리실 SKB사업1팀 송혜연 / 2022. 08. 01 ~ 2022. 08. 05
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 12.125 | 0 | 0 | 0 | 6.4625 | 5.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 | 운영 업무 | 일일업무보고(일일업무내용 및 PV/UV통계) |  | 중 | 100% | 합계: 1.25; 목: 0.625; 금: 0.625
|  | 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.525; 목: 0.625; 금: 0.9
|  | [디트라이브] SKB 기업 비즈보드 매체 신규 소재 제작 |  | 중 | 100% | 합계: 0.9; 목: 0.9
|  | [디트라이브] SKB 기업 주유권이벤트 네이버 브랜드검색 신규 소재 제작 |  | 중 | 100% | 합계: 0.9; 목: 0.9
|  | 8월 웹팩스 신규 가입 이벤트 제작 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2.6; 목: 1.3; 금: 1.3
|  | 고객센터 > 자주찾는 질문 내용 파일 전달(개편건) |  | 중 | 100% | 합계: 0.3125; 금: 0.3125
|  | (재전달)신규상품에 따른 통합검색 노출 작업 요청(C&C요청) |  | 중 | 100% | 합계: 0.3125; 금: 0.3125
기타 | SKB 주간회의 | SKB 사업1팀 주간회의(서면보고) |  | 중 | 100% | 합계: 0.3125; 목: 0.3125
| 기업 월간운영보고서 | [SKB기업]2022년 7월 월간 운영통계 보고서 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 2.8; 목: 0.9; 금: 1.9
| 인수인계 | 기업 인수인계건 | 인수자 : 허연빈 전임 | 상 | 100% | 합계: 1.2125; 목: 0.9; 금: 0.3125
휴가 / 공휴일 | 연차 | 8/1(월)~3(수) 하계휴가
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련