## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
사업관리실 SKB사업2팀 장예림 / 2022. 8. 1 ~ 2022. 8. 5
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 13.7 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 4.3 | 5 | 5
SK브로드밴드 운영 | 일일업무 | 업무 인수인계 | 업무 발생 시마다 인수인계진행 | 상 | 100% | 11.6 | 5 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
|  | 데일리 통계시트 작성 |  | 상 | 100% | 2.1 |  |  | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6
| 운영업무 | AI Sound Max 이벤트 내용 추가 |  | 상 | 100% | 화: 1.9; 수: 1.9
|  | Play Z 웨이브 로고 변경 | 08/10(수) 키비주얼 수급예정 | 상 | 10% | 목: 1.3; 금: 0.6; 차주 예상 내역 수: 0.6; 차주 예상 내역 금: 2.5
|  | B샵 추가가입 배너 제작 | 시안 컨펌 대기중 | 상 | 30%
|  | 요금할인 디자인 검수 |  | 상 | 40% | 금: 0.3
| 기타 | 사업2팀 회의 |  | 상 | 100% | 화: 1.3; 목: 0.9
|  | 근로계약서 작성 | 연봉계약서, 개인정보비밀유지서약서 등 포함 | 상 | 100% | 금: 0.6
|  | 주간보고 작성 |  |  |  | 금: 1.3; 차주 예상 내역 금: 0.3
|  | 업무 프로세스 정리(개인) |  | 중 | 80% | 금: 1.3; 차주 예상 내역 월: 0.3; 차주 예상 내역 화: 0.3; 차주 예상 내역 수: 0.3; 차주 예상 내역 금: 1.3
휴가 / 공휴일 | 휴가 | 개인연차 |  |  |  | 차주 예상 내역 수: 2.5; 차주 예상 내역 목: 5
개선 / 건의사항