## 2022_8월
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2022. 07. 25 ~ 2022. 07. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | (신규)상품추천 페이지 |  | - | -
|  | └ 영화관 콘텐츠 디자인(MO) | 1차 완료 후 피드백 반영 수정 포함 | 상 | 100% | 합계: 2.4; 월: 0.7; 화: 0.3; 수: 1; 목: 0.4
|  | └ 가족과 함께 콘텐츠 디자인(MO) | 1차 완료 후 피드백 반영 수정 포함 | 상 | 100% | 합계: 4.3; 월: 1.5; 화: 0.7; 수: 0.8; 목: 1.3
|  | └ 놀이터 콘텐츠 디자인(MO) | 1차 완료 후 피드백 반영 수정 포함 | 상 | 100% | 합계: 4.2; 월: 2; 화: 0.2; 수: 1; 목: 1
|  | └ 헬스장 콘텐츠 디자인(MO) | 1차 완료 후 피드백 반영 수정 포함 | 상 | 100% | 합계: 3.1; 월: 0.8; 화: 0.3; 수: 1; 목: 1
|  | └ 영화관 콘텐츠 디자인(PC) |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 화: 1.6; 수: 0.6; 목: 1.3
|  | └ 가족과함께 콘텐츠 디자인(PC) |  | 상 | 98% | 합계: 1.1; 금: 1.1
|  | └ 놀이터 콘텐츠 디자인(PC) |  | 상 | 98% | 합계: 1.9; 금: 1.9
|  | └ 헬스장 콘텐츠 디자인(PC) |  | 상 | 98% | 합계: 2; 금: 2
|  | AI Sound Max 이벤트 내용 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | 신규가입 2차 개선 |  | - | -
|  | └ 상품 팝업 디자인(MO) 시안 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | └ Apple TV 팝업 디자인(MO) 시안 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
| 디자인팀 | 디자인 피드백 및 회의 |  | - | - | bar: 합계; 화
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항