## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 4.5 | 2.8125 | [8 empty] | 중
사업관리실 SKB사업2팀 김은지 / 2022. 8. 1 ~ 2022. 8. 5
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.5 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
SK브로드밴드 운영 | 운영 업무 | 현업 커뮤니케이션 및 일정 조정 |  | 상 | 100% | 합계: 6.8; 월: 1.3; 화: 1.3; 수: 1.6; 목: 1.3; 금: 1.3
|  | 제휴DB 7월 월간보고 |  | 상 | 80% | 합계: 1.2; 월: 0.6; 화: 0.6
|  | B샵 7월 월간보고 |  | 상 | 70% | 합계: 3; 월: 1.2; 화: 0.6; 목: 0.6; 금: 0.6
|  | 전체 업무 체크 및 가이드 |  | 상 | 100% | 합계: 10.3; 월: 1.6; 화: 2.1; 수: 2.8; 목: 1.3; 금: 2.5
기타 | 사업2팀 기획팀 회의 | 진행 업무 공유 및 이슈 체크 |  | 중 | 100%
| SKB 주간보고 | 진행 업무 공유 및 이슈 체크 | 서면으로 대체 | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
| 일일업무보고 |  |  |  |  | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 크롬 개발자도구 교육 | 사용법 교육 | 사업2팀 기획파트/양새로움책임/왕은별전임 참석 | 하 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
휴가 / 공휴일 | 공휴일
휴가
개선 / 건의사항