## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 김민지 / 2022-08-01 ~ 2022-08-05
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일모니터링 |  | 중 | 100% | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 오픈 1주년 데이터 재추출 워싱 및 전달 | 네오 | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 보고서 | 7월 월간 운영 보고서 작성 |  | 중 | 30% | 금: 0.5
SK DOMS | 구축 | 상품요금계산기 관리자 통합 테스트 시나리오 작성 |  | 상 | 80% | 합계: 2; 월: 1; 수: 1
|  | 상품요금계산기 프론트 통합 테스트 시나리오 검토 | 피드백 > 박재희 전임 | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 수: 1
|  | 상품요금계산기 전체 요금 케이스별 정리 |  | 상 | 80% | 합계: 6.5; 월: 2; 화: 1; 수: 1; 목: 2; 금: 0.5
|  | 상품요금계산기 운영서버 1차 PC 테스트 |  | 상 | 30% | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 상품요금계산기 PC/MO 설계서 최종 현행화 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
룸이오 | 회의 | 검색/리뷰영역 3차 리뷰 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.5; 화: 1
효성 | 운영업무 | 235호 로그인 페이지 작업 | 디자인/퍼블 검수 및 컨펌 | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | 세금계산서 발행 및 내역 업데이트 |  | 중 | 100%
유셀러 | 신사업 | 판매자 센터 전체 리뷰 및 검토 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.5; 화: 1
중랑구청 | 문의 | 수정문의 1:1문의 페이지 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
| 보고서 | 7월 월간 운영 보고서 작성 | 데이터 추출 | 중 | 90% | 합계: 2.5; 수: 1; 금: 1.5; 차주 예상 내역 월: 0.5
기타 | 주간 보고 | 프로젝트 주간보고 (중랑구청, CONNECT+) |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 인턴 | 인턴 과제 리뷰 |  | 중 | 100% | 합계: 3.5; 화: 1.5; 목: 2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항