## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
서비스사업실 기획3팀 이유정 / 2022-08-01 ~ 2022-08-05 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.17 | 4.97 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6
기획팀 | 관리 | 진행중인 하기 외 프로젝트 관련 관리/피드백/회의/주간보고서 작성/인턴피드백 |  | 상 | 100% | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | 1 | 0.1 | 1 | 0.1
CONNECT+ | 관리 | 운영팀 관리(서포트/검토 및 피드백 진행) / 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | 이벤트 관련 회의 |  | 상 | 100% | 0.4 |  |  |  | 0.4
유셀러 | 관리 | 프로젝트 관리 / 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 0.2 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | 기획 회의 |  | 상 | 100% | 0.4 |  | 0.4
룸이오 | 관리 | 프로젝트 관리 / 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | 기획 회의 |  | 상 | 100% | 0.3 |  | 0.3
SKBB DOMS | 관리 | 프로젝트 관리 / 주간보고서 작성 / 현업 대응 / 내부 및 외부 회의 |  | 상 | 100% | 4.67 | 1.87 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.7 |  | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.7
|  | 상품요금계산기 웹페이지 디자인/퍼블리싱/개발 산출물 1차 검수 |  | 상 | 100% | 3.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |  | 2.6 |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
|  | 2차 추가 개발 관련 계약 준비 및 회의 |  | 상 | 30% | 7.5 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 1 |  | 2 | 1 | 0.6 | 0.6
|  | 상품요금계산기/사은품관리 통합테스트 시나리오 작성 |  | 상 | 100% | 1.1 | 0.2 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2
|  | URL 분기처리 개선 로컬서버 검수 |  | 상 | 100% | 2.1 |  | 2.1
|  | DOMS 퍼블리싱 산출물 검수 |  | 상 | 100% | 0.4 | 0.2 | 0.2
|  | WBS 작성 |  | 상 | 100% | 0.5 | 0.1 |  | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
|  | 사업서비스실 회의 |  | 중 | 100% | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.7
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차 | 8/8(월) 연차 | [9 empty] | 5
공휴일
기타
개선 / 건의사항