## 주간업무
[5 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 김수정 / 2022. 08. 01 ~ 2022. 08. 05
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 24.8 | 5.3 | 2.6 | 5.2 | 6.1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB_개인 | 데일리업무 | 홈페이지 모니터링 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.9; 금주 진행 내역 월: 0.2; 금주 진행 내역 수: 0.3; 금주 진행 내역 금: 0.4
|  | 이벤트유입 현황 보고 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.5; 금주 진행 내역 월: 0.3; 금주 진행 내역 화: 0.2; 금주 진행 내역 수: 0.3; 금주 진행 내역 목: 0.3; 금주 진행 내역 금: 0.4
| 주간업무 | 주간 경쟁사 동향 보고 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 화: 0.6
| 운영 업무 | [WBS-3209] 장기고객 대상 MMS 용 업그레이드 페이지 제작 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 60%; 금주 진행 내역 합계: 1.8; 금주 진행 내역 월: 1.8
|  | 장기고객 MMS 발송 데이터 세팅 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.8; 금주 진행 내역 목: 0.8
|  | [WBS-3308] 6월 월별 가입자 현황 업데이트 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 월: 0.3
|  | [B샵] Apple TV 이벤트_운영 반영 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 월: 0.3
|  | [WBS-3385] 22년 블러썸 단축 URL 생성 요청 / 전달 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 월: 0.6
|  | 업무 인수인계 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 월: 1.2
|  | [WBS-3384] 장기고객 업그레이드 이벤트 소재 OSM 상품명 변경 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 월: 0.6
|  | [WBS-3148] B tv 이용가이드 페이지 변경 요청 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 화: 0.8; 금주 진행 내역 수: 0.4
|  | [WBS-3403] MO : 고객센터 > 서비스 이용가이드 페이지 펼침 기능 수정 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 화: 0.3
|  | [WBS-3187] 망작업 공지 게시판 추가 개발 요청 |  | 금주 진행 내역 합계: 4.5; 금주 진행 내역 화: 0.7; 금주 진행 내역 수: 0.8; 금주 진행 내역 목: 2; 금주 진행 내역 금: 1
|  | 장기고객 대상 MMS 용 이벤트 페이지 단축 url 생성 요청 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 수: 0.3
|  | [WBS-3417] B tv 이용가이드 QR코드 페이지 로드 개선 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 수: 1.2
|  | 회사소개>SK브로드밴드 소개>내부정보관리규정 삭제 요청 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 수: 0.3
|  | 홈페이지 변동 이력 관리 대장 작성 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 50%; 금주 진행 내역 합계: 0.2; 금주 진행 내역 수: 0.2
|  | 채널별 편성표 내 방송사 로고, 셋톱박스, 리모컨 원본파일 전달 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.4; 금주 진행 내역 수: 1.4
월전환 :: 이벤트 기간 변경
|  | TV 게임&앱 페이지 리뉴얼 |  | 금주 진행 내역 합계: 6; 금주 진행 내역 목: 3; 금주 진행 내역 금: 3
|  | [WBS-3447] wings 팝업 문구 수정 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.4; 금주 진행 내역 금: 0.4
| 주간보고 | 주간보고 작성 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.4; 금주 진행 내역 금: 0.4
회의록 작성
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항