## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김병규 / 2022. 06. 27 ~ 2022. 07. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 개인홈페이지 | 서버 재기동 지원 (wwwwasv1외 5기) |  | 상 | 100%
| 기업홈페이지 | 서버 재기동 지원 (wwwwasv1외 3기) |  | 상 | 100%
| OSM | 서버 재기동 지원 (osmwasv1외 1기) |  | 상 | 100%
| IT인프라 | OSM 컨테이터 큐 제거 관련 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 1.7; 월: 1.7
| ADMOP | 어드몹 이니텍보안모듈 제거 관련 업무지원 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
| ADMOP | 웹보안진단 조치계획서 전달 및 조치 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
| PDATA | 웹보안진단 조치계획서 전달 및 조치 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
| IT인프라 | Apache HTTP Server 2.4.52 업그레이드 조치 지원 |  | 상 | 100% | 합계: 6.9; 화: 1.7; 수: 1.5; 목: 1.7; 금: 2
| 제휴DB시스템 | DB필터링 기준 정리하여 회신 |  | 상 | 100% | 합계: 3.7; 화: 2; 수: 1.7
| 제휴DB시스템 | DB필터링 기준 및 블랙리스트 필터링 기준 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 수: 1.5; 목: 1; 금: 1
| IT인프라 보안 | 연세빌딩 네트워크 구성 및 보안 관련 가이드 Comm |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
| 개인홈페이지 | 장애 A/S 페이지 관련 확인요청 |  | 상 | 100% | 합계: 1.7; 금: 1.7
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차/반차
공휴일
개선 / 건의사항