## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UXD2팀 김동건 / 2022. 08.01 ~ 2022. 08. 05
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월호 예정 뉴스레터 | 레이아웃 디자인 테스트 |  |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
레퍼런스 UI 디자인 | 레퍼런스 시안 테스트 |  |  | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 2; 화: 2
화상회의 UI | 서브화면 시안 디자인 |  |  | 상 | 100% | 합계: 11; 월: 1; 화: 3; 수: 5; 목: 2
코로나 발열체크 안내문 | 발열체크 관련 프린트물 디자인 |  |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
퀴노아 캐릭터 디자인 | 캐릭터 시안 디자인 |  |  | 상 | 100% | 합계: 6; 목: 1; 금: 5
휴가 / 공휴일 | [5 empty] | 합계: 0
개선 / 건의사항