## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 이승현 / 2022. 08.08 ~ 2022. 08. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LX하우시스 APP 개선 사업 | 1차 구축 업무 | 챗봇 1차 구축 오픈 |  | 상 | 100%
|  | 1차 UI/UX 일정 확인 |  | 상 | 100%
|  | 이용대금명세서 문구 수정 |  | 상 | 100%
|  |  | 업무 진행 중단 | 상 | 100%
|  |  | 업무 진행 중단 | 중 | 100%
|  | 개인정보변경 안내 수정 요청 |  | 상 | 100%
|  | 리볼빙 신청 시나리오 수정 요청 |  | 상 | 100%
| APP 기획 | LX하우시스 지인링크 메뉴구조 확인 |  | 상 | 100% | bar: 월; 차주 예상 내역 월 to 차주 예상 내역 금
|  | LX 지인링크 APP 개선사업관련 1차 미팅 회의록 내용 확인 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | LX 지인링크 APP 개선사업관련 2차 미팅 회의록 내용 확인 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | LX하우시스 기획,디자인,퍼블리싱 설명자료_메뉴구조 확인 |  | 상 | 100% | bar: 화
|  | LX하우시스 기획,디자인,퍼블리싱 설명자료 | 확인할 부분 정리 후 확인 요청 | 상 | 100% | 화: 4
|  | LX하우시스 기획,디자인,퍼블리싱 설명자료 확인 및 미팅시 확인할 부분 정리 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 수: 5
|  |  |  | 상 | 100%
|  | 밴치 APP 화면 UI 및 기능 확인 |  | 상 | 100% | 4.55 |  |  |  | 3.75 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | 진행 일정 확인 |  | 상 | 100% | 차주 예상 내역 월: 0.5; 차주 예상 내역 화: 0.5; 차주 예상 내역 수: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
100%
100%
100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
채:크인 제안서 |  | 채크인 제안서 작업 (ECO포인트) |  | 상 | 100% | 합계: 2.45; 목: 1.25; 금: 1.2
주간회의 |  | 기획2팀 주간회의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차 / 공휴일 |  | 오후반차 |  |  | 합계: 2.5; 금: 2.5
공휴일 | bar: 차주 예상 내역 수 to 차주 예상 내역 금
개선 / 건의사항