## 8월 2주
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 양지선 / 2022. 08. 08~ 2022. 08. 12 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 상품추천 신규 페이지 (PC/MO)
|  | └ 사이트맵 XD 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 월: 0.8
|  | └ PC 상단 키비 XD 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 월: 0.4; 화: 1.2
A tv 이벤트
|  | └ 키비/콘텐츠 내 웨이브 로고 변경 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | └ 4k 문구 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
PlayZ 이벤트
|  | └ 키비/콘텐츠 내 웨이브 로고 변경 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | └ 콘텐츠 내 CMYK로고 RGB변경 |  | 상 | 80% | 합계: 1.2; 수: 1.2
|  | └ 리스트 배너, 메인 빅 배너, 랜딩 배너 수정 |  | 상 | 70% | 합계: 0.9; 수: 0.9
|  | 신규가입 이벤트 수정 | 이벤트 페이지/ 혜택 팝업 페이지 | 상 | 100% | 합계: 0.8; 금: 0.8
|  | 가족결합 신규 이벤트 |  | 상 | 30% | 합계: 1.8; 금: 1.8
| 알뜰샵 | A tv 이벤트
|  | └ 키비/콘텐츠 내 웨이브 로고 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.7
|  | └ 4k 문구 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
PlayZ 이벤트
|  | └ 키비/콘텐츠 내 웨이브 로고 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 수: 0.8
|  | └ 리스트 배너, 메인 빅 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4
| 제휴DB | 삼성카드 이벤트
|  | └ 가을테마 스킨제작 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 화: 2; 목: 0.5
|  | └ 콘텐츠 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 목: 1.2
|  | 롯데카드 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 1.1; 금: 1.1
네이버페이 이벤트
|  | └ 네이버프로모션페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 목: 1.4
|  | └ SKB마케팅페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 목: 0.9
|  | 삼성전자결합가전 페스타 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
| 기타 | 사업2팀 디자인 주요 이슈 정리 | 홍서율 책임 건강악화로 입원
|  | └ 업무배정+작업 피드백 |  |  |  | 합계: 4.2; 월: 0.8; 화: 0.8; 수: 1.3; 목: 0.8; 금: 0.5
|  | └ 업무회의(기획,퍼블파트 포함) |  |  |  | 합계: 1.1; 월: 0.5; 수: 0.4; 목: 0.2
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
기타