## 주간업무
주 간 업 무 보 고 서
SKB 사업 2팀 김지은 / 2022. 8. 8 ~ 2022. 8. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.5 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKBB | B샵/알뜰샵 | 알뜰샵 요금 변경 건 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 화: 2; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 1
|  | OSM 통계화면 개발 관련 회의 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 모바일 상담 실적 통계보고 | 조혜리 책임 휴가로 인한 업무 백업 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | B샵 신규가입 개편 건 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 금: 1
|  | 알뜰샵 이벤트 B샵 노출 건 (알잘딱깔센/2천원의 행복) + 스티키바 수정 | 장예림 전임 휴가로 인한 업무 백업 | 상 | 100% | 합계: 3.5; 수: 2; 목: 0.5; 금: 1
|  | 2천원의 행복 팝업 및 아코디언 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
|  | OSM 조회항목 추가 및 기능 추가 건 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 수: 0.5; 목: 1; 금: 1
| 제휴DB | 롯데카드 이벤트 수정 | 장예림 전임 인수인계 / 휴가로 인한 업무 백업 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1; 금: 0.5
|  | 삼성카드 이벤트 수정 | 장예림 전임 인수인계 / 휴가로 인한 업무 백업 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1; 목: 0.5
|  | 네이버페이 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
| 기타 | 장예림 전임 업무 인수인계 (제휴DB) |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
휴가 / 공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 월: 5
공휴일
개선 / 건의사항