## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1 | 0.625 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 문배운 / 2022. 8. 8 ~ 2022. 8. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.7 | 5 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
SKBB 운영 | 운영업무 | 일간보고 - B샵 |  | 상 | 100% | 0.6 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 7월 월간 운영통계 보고서 작성 - 개인 |  | 상 | 100% | 합계: 18.4; 월: 3.5; 화: 4.5; 수: 4.9; 목: 5.5
|  | 주간보고 - B샵 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6; 차주 예상 내역 화: 0.6
|  | GA 데이터 트래킹 구조 파악 |  | 중 | 80% | 합계: 1.2; 월: 0.6; 금: 0.6
|  | 셋톱박스 가이드 다운로드 수 추적 셋업 - 개인 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 수: 0.6; 금: 0.6
|  | SKB 데이터 히스토리 파악 |  | 상 | 60% | 합계: 1.8; 화: 1.2; 금: 0.6
|  | SKB DOMS 자료 리뷰 |  | 중 | 30% | 합계: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 화: 1.2; 차주 예상 내역 수: 1.2
|  | 주간미팅 |  |  |  | 차주 예상 내역 목: 0.6
SKBB 고도화 | 개선업무 | Google Analytics 4 전환을 위한 트래킹 셋업 (GA4/GTM) |  | 중 | 10% | 합계: 2.4; 금: 2.4; 차주 예상 내역 화: 2.3; 차주 예상 내역 수: 2.9; 차주 예상 내역 목: 3.5; 차주 예상 내역 금: 4.1
|  | 정기보고 Form 구성 |  |  |  | 차주 예상 내역 화: 0.6; 차주 예상 내역 수: 0.6; 차주 예상 내역 목: 0.6; 차주 예상 내역 금: 0.6
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항