## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 3 | 1.875 | [8 empty] | 중
기획팀 김소영 / 2022. 08. 08 ~ 2022. 08. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.1 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
SK브로드밴드 운영 | 일일업무 | 데일리 통계시트 작성 |  | 상 | 100% | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 운영업무 | [B샵] 바로가입 이벤트 배너추가 (8/8) |  | 중 | 100% | 합계: 1.3; 월: 1.3
|  | [B샵] 요즘 가족결합 이벤트 신규제작 (~8月 중순) | 컨펌 대기중 | 상 | 20%
|  | [B샵] B tv 앱용 페이지 및 배너 추가제작 (배너:8/5 페이지:8/11) |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | [B샵] B tv 추가가입 이벤트 개편 (~8/17) |  | 상 | 90% | 합계: 3.8; 월: 0.6; 화: 0.6; 목: 1.3; 금: 1.3
|  | [B샵] 상품추천페이지 제작 (~8/17 조혜리책임 대무) |  | 상 | 70% | 합계: 2.5; 수: 1.3; 목: 0.6; 금: 0.6
|  | [B샵] 리뷰 컨텐츠 신규제작 (~8/19기획서) |  | 상 | 10% | 합계: 6.3; 월: 1.3; 화: 2.5; 수: 1.3; 목: 0.6; 금: 0.6
|  | [B샵] 신규가입 사은품을 더 혜택 수정 (미정) |  | 상 | 20% | 합계: 1.2; 목: 0.6; 금: 0.6
|  | [알뜰샵] 신규가입 개편 (미정) |  | 상 | 20% | 합계: 1.3; 목: 1.3
|  | [제휴DB] 삼성카드 페이지 내 문구수정 (8/9,10) |  | 중 | 100% | 합계: 1.9; 화: 1.3; 수: 0.6
|  | 캠페인코드 발급 |  | 중 | 100% | 합계: 2.6; 수: 1.3; 금: 1.3
|  | 가입상담 페이지 제작 (삼성페스타) | 홀딩 | 중 | 20%
기타 | 기타업무 | 신규 입사 장예림 전임 인수인계 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
휴가 / 공휴일 | 공휴일
| 연차 | 개인사유
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3