## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 김민지 / 2022-08-08 ~ 2022-08-12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27.5 | 5 | 5 | 5.5 | 7 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일모니터링 |  | 중 | 100% | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 설문조사 데이터 합산 요청 | 네오메디아에서 요청하여 박찬호 팀장님께 개발 요청 | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | 7월 이벤트 이벤트 상품 품의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
| 보고서 | 7월 월간 운영 보고서 작성 및 발송 |  | 중 | 100% | 합계: 6; 월: 2; 화: 0.5; 수: 1; 목: 2; 금: 0.5
SK DOMS | 구축 | 상품요금계산기 운영서버 PC 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 수: 1
|  | 상품요금계산기 사은품 관리자 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 4.5; 수: 2; 목: 2.5
|  | 상품요금계산기 전체 요금 케이스별 정리 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
|  | 상품요금계산기 운영서버 MO 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 2; 화: 1; 금: 1
|  | URL 분기 오류 개선건 테스트 | 케이블샵, B다이렉트샵 | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 1; 금: 1
효성 | 운영업무 | 로그인페이지 퍼블리싱 검수 및 전달 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
유셀러 | 신사업 | 판매자 센터 디자인 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
중랑구청 | 보고서 | 7월 월간 운영 보고서 작성 및 발송 | 상세 운영 내역 추가 | 중 | 100% | 합계: 1; 화: 0.5; 금: 0.5
기타 | 주간 보고 | 프로젝트 주간보고 (중랑구청, CONNECT+) |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
| 인턴 | 인턴 과제 리뷰 | B샵 리뉴얼 설계서 리뷰 | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항