## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 박재희 / 2022-08-08~ 2022-08-12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 운영 및 일일보고 |  | 중 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 보고 | 7월 운영보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 1.3; 월: 0.3; 목: 1
| 이벤트 운영 | 7월 이벤트 운영 | >당첨자 선정, 당첨자 발표 | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.5; 목: 1
| 이벤트 기획 | 8월 이벤트 자료수집 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | 8월 이벤트 기획안 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.9; 화: 0.6
|  | 8월 이벤트 디자인 기획안 초안 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 회의 | 금년도 개편/개선건 1차 회의 및 회의록 정리 |  | 중 | 100% | 금: 1.2
| 인수인계 | 운영업무 및 일일보고 인수인계 | gbs 영상 업로드, 베스트 콘텐츠 배너 작성 방법 | 중 | 100% | 합계: 1; 월: 0.2; 화: 0.2; 수: 0.2; 목: 0.2; 금: 0.2
룸이오 | 구축 | 룸이오 화면/정책 정리 및 공유 |  | 중 | 100% | 합계: 4.4; 월: 1; 화: 1.2; 수: 1.2; 목: 1
| 계획 | 식당 리스트 선별 및 촬영 스케줄 계획 |  | 중 | 20% | 합계: 0.6; 금: 0.6
SKB 비샵 | 테스트 | 요금계산기 PC /MO 통합테스트 진행 |  | 중 | 100% | 합계: 3.6; 월: 1.2; 화: 0.9; 수: 0.6; 목: 0.9
유셀러 | 기획 | 주문별 상태값 정책 작성 |  | 중 | 30% | 금: 0.6
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
| 리뷰 | SKB B다이렉트샵 중간보고 | >김은주 인턴, 양명현 인턴 | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | SKB B다이렉트샵 최종 리뷰 | >김은주 인턴, 양명현 인턴 | 중 | 100% | 합계: 1.6; 금: 1.6
| 피드백 | SKB B다이렉트샵 피드백 작성 | >김은주 인턴, 양명현 인턴 | 중 | 100% | 합계: 2.4; 화: 0.6; 수: 1.2; 목: 0.6
| 음악회 | 오르아트 음악회 참석 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
휴가/공휴일 | 대체휴무 / 연차
| 공휴일 | 광복절 연휴 |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 5
기타
개선 / 건의사항 |  | X