## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UXD2팀 김동건 / 2022. 08.08 ~ 2022. 08. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화상회의 UI | 서브화면 시안 디자인 |  |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 3
레퍼런스 UI 디자인 | 레퍼런스 시안 테스트 |  |  | 상 | 100% | 합계: 5.2; 월: 2; 금: 3.2
퀴노아 캐릭터 디자인 | 캐릭터 시안 디자인 |  |  | 상 | 100% | 합계: 15.8; 화: 5; 수: 5; 목: 5; 금: 0.8
커넥트 디자인 | 인수인계 및 배너디자인 |  |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
휴가 / 공휴일 | [5 empty] | 합계: 0
개선 / 건의사항