## Sheet1
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실-Backend 1팀 김경섭 / 2022. 08.08 ~ 2022. 08.12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사업서비스실 | 주간보고 | 주간보고 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
SK DOMS | SK DOMS | SK DOMS 관리자 메세지->타겟설정 , 메세지->옵션설정간 이전단계, 다음단계 처리 | http://admop.ucom.kr:8004/ | 상 | 90% | 월: 5
SK DOMS | SK DOMS | SK DOMS 관리자 메세지->타겟설정 , 메세지->옵션설정간 이전단계, 다음단계 처리 | http://admop.ucom.kr:8004/ | 상 | 100% | 화: 5
SK DOMS | SK DOMS | SK DOMS 관리자 이전단계, 다음단계 처리 | http://admop.ucom.kr:8004/ | 상 | 50% | 수: 5
SK DOMS | SK DOMS | SK DOMS 관리자 이전단계, 다음단계 처리 | http://admop.ucom.kr:8004/ | 상 | 100% | 목: 5
SK DOMS | SK DOMS | SK DOMS 관리자 이전단계, 다음단계 처리 테스트 수정 | http://admop.ucom.kr:8004/ | 상 | 100% | 금: 5
SK DOMS | SK DOMS | SK DOMS 관리자 캠페인 등록시 저장 , 등록 처리 | http://admop.ucom.kr:8004/ | 상 | 100% | 금: 5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항