## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 UXD 2팀 배서윤 / 2022. 08. 08 ~ 2022. 08. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LG CNS | 구축업무 | 금주(~8/12일) -완료 나의북마크_서베이 나의북마크_퀴노아뉴스 나의북마크_퀴노아리포트 내가만든서베이 활동점수 적립/사용내역 나의프로필 -작업중 WSG_PC 작업 ==================== 차주(~8/19일) -(순차)작업중 워크스페이스설정 워크스페이스초대 워크스페이스멤버관리 워크스페이스삭제 임시저장서베이 서베이제목작성 | 맨먼스 이슈로 비파견(PC)으로 내부 재 복귀 | 상 | 100% | 합계: 25; 월: 5; 화: 5; 수: 5; 목: 5; 금: 5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 방찬미 책임(PL)에게 매주 목요일 직보고