## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 양새로움 / 2022. 8. 16 ~ 2022. 8. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 비샵 | 상품추천받기
|  | :캠페인코드에 따라 페이지 분리 |  | 중 | 100% | 화: 2
|  | :이미지 수정 |  | 중 | 100% | 수: 3
|  | :레이아웃 수정 | 이화정 책임 업무 지시 및 팔로업 | 중 | 100% | 수: 2
|  | 알뜰샵 스티키 수정-중복소스 분석 및 반응형 디자인 정리 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  | B샵 신규가입 사은품을 더 혜택 수정 | 이화정 책임 업무 지시 및 팔로업 | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | 네이버페이 이벤트 수정 건 | 이화정 책임 업무 지시 및 팔로업 | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  | 비샵 스티키 수정-중복소스 분석 및 반응형 디자인 정리 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 목: 3
휴가 / 공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 합계: 5; 금: 5
| 공휴일 |  |  |  |  | 합계: 5; 월: 5
개선 / 건의사항