## 주간업무_0812
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 2.5 | 1.5625 | [8 empty] | 중
사업관리실 SKB사업1팀 송혜연 / 2022. 08. 15 ~ 2022. 08. 19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.4125 | 5 | 5.8625 | 5.8625 | 6.1375 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 | 운영 업무 | 일일업무보고(일일업무내용 및 PV/UV통계) |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 화: 0.625; 수: 0.625; 목: 0.625; 금: 0.625
|  | 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 3.6; 화: 0.9; 수: 0.9; 목: 0.9; 금: 0.9
|  | 8월 웹팩스 신규 가입 이벤트 제작 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 1.25; 화: 1.25
|  | [디트라이브]웹팩스 신규 이벤트 광고 소재 작업(네이버브검/모비온/카카오비즈보드) |  | 중 | 100% | 합계: 0.9; 금: 0.9
|  | [디트라이브] SKB 기업 네이버/다음/구글 SA 신규 확장 소재 제작 요청건 |  | 상 | 80% | 합계: 0.625; 화: 0.3125; 수: 0.3125
|  | 사업협력 제안 기업정보 전달 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3125; 화: 0.3125
|  | OSM 회원 승인 권한 확인 요청 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3125; 화: 0.3125
|  | 인터넷 > On-Air/On-Ad > B tv 이용요금 채널수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.9; 수: 0.9
|  | 브랜드 표기 가이드 기업 홈페이지 적용 요청 |  | 중 | 50% | 합계: 1.525; 수: 0.9; 목: 0.625
|  | 모바일 모니터링 오류사항 확인(PC&MO 상품페이지 내용 불일치 확인) |  | 상 | 50% | 합계: 2.15; 목: 0.9; 금: 1.25
|  | 모바일 2댑스 메뉴 클릭시 상품페이지로 연결 요청 |  | 상 | 80% | 합계: 1.25; 목: 0.625; 금: 0.625
기타 | SKB 주간회의 | SKB 사업1팀 주간회의(서면보고) |  | 중 | 100% | 합계: 0.3125; 목: 0.3125
| 인수인계 | 기업 인수인계건 | 인수자 : 허연빈 전임 | 상 | 100% | 합계: 3.675; 화: 0.9; 수: 0.625; 목: 0.9; 금: 1.25
| 인수인계 | 인수인계 파일 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 4.1; 화: 1.25; 수: 1.6; 목: 1.25
휴가 / 공휴일 | 연차 | 8/24(수) 스마트데이
| 공휴일 | 8/15(월) 광복절 |  |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련