## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
사업관리실 SKB사업2팀 김은지 / 2022. 8. 15 ~ 2022. 8. 19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 5 | 5 | 5.6 | 5 | 5 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
SK브로드밴드 운영 | 운영 업무 | 현업 커뮤니케이션 및 일정 조정 |  | 상 | 100% | 합계: 5.2; 월: 1.3; 화: 1.3; 수: 1.3; 금: 1.3
|  | 전체 업무 체크 및 가이드 |  | 상 | 100% | 합계: 11.5; 월: 3.1; 화: 3.1; 수: 3.1; 금: 2.2
|  | B샵 요금계산기 오픈관련 추가 요청 사항 F/U |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
기타 | 사업2팀 기획팀 회의 | 진행 업무 공유 및 이슈 체크 |  | 중 | 100%
| SKB 주간보고 | 진행 업무 공유 및 이슈 체크 | 서면으로 대체 | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
| 일일업무보고 |  |  | 상 | 100% | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 휴가 관련 인수인계 |  |  | 중 | 100% | 수: 0.6
휴가 / 공휴일 | 공휴일
| 휴가 |  |  |  |  | 목: 5; 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항