## 주간업무
주 간 업 무 보 고 서
SKB 사업 2팀 김지은 / 2022. 8. 15 ~ 2022. 8. 19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 19.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKBB | B샵/알뜰샵 | B샵 2천원의 행복/알잘딱깔센 이벤트 추가 수정 건 | 온라인 바로가입 버튼 비노출 | 상 | 80% | 합계: 3.5; 화: 1; 목: 0.5; 금: 2
|  | OSM 조회항목 등 기능 추가 건 |  | 상 | 40% | 합계: 3.5; 수: 2.5; 목: 1
|  | 알뜰샵 요금 변경 건 |  | 상 | 50% | 합계: 5; 화: 1; 수: 1.5; 목: 1; 금: 1.5
|  | B샵 신규가입 이벤트 팝업 개선 |  | 상 | 60% | 합계: 1.5; 화: 0.5; 목: 1
|  | 알뜰샵 신규가입 이벤트 개선 |  | 상 | 50% | 합계: 2.5; 화: 1.5; 목: 1
| 제휴DB | 삼성카드 이벤트 수정 |  | 상 | 70% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 롯데카드 이벤트 수정 |  | 상 | 70% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 네이버페이 이벤트 수정 | 8/19 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | OCB 이벤트 수정 |  | 상 | 20% | 금: 0.5
| 기타 | 기획파트 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 수: 0.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 |  |  |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항