## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 이승현 / 2022. 08.15 ~ 2022. 08. 19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LX하우시스 | 1차 구축 업무 | 챗봇 1차 구축 오픈 |  | 상 | 100%
|  | 1차 UI/UX 일정 확인 |  | 상 | 100%
|  | 이용대금명세서 문구 수정 |  | 상 | 100%
|  |  | 업무 진행 중단 | 상 | 100%
|  |  | 업무 진행 중단 | 중 | 100%
|  | 개인정보변경 안내 수정 요청 |  | 상 | 100%
|  | 리볼빙 신청 시나리오 수정 요청 |  | 상 | 100%
| 구축 | LX하우시스 지인링크 메뉴구조 확인 |  | 상 | 100% | [8 empty] | 1 | 1 | 1
|  | LX 지인링크 APP 개선사업관련 1차 미팅 회의록 내용 확인 |  | 상 | 100%
|  | LX 지인링크 APP 개선사업관련 2차 미팅 회의록 내용 확인 |  | 상 | 100%
|  | LX하우시스 기획,디자인,퍼블리싱 설명자료_메뉴구조 확인 |  | 상 | 100% |  |  | 1
|  | LX하우시스 기획,디자인,퍼블리싱 설명자료 | 확인할 부분 정리 후 확인 요청 | 상 | 100% |  |  | 4
|  | LX하우시스 기획,디자인,퍼블리싱 설명자료 확인 및 미팅시 확인할 부분 정리 |  | 상 | 100% | 5 |  |  | 5
|  |  |  | 상 | 100%
|  | 밴치 APP 화면 UI 및 기능 확인 |  | 상 | 100% | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 3
|  | 진행 일정 확인 |  | 상 | 100% | 1.7 |  |  |  | 0.7 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | LX하우시스 설명자료 문의사항 정리 / 전달 | 계약 후 문의사항 피드백 예정 (LX하우시스 김원태 책임) | 상 | 100% | 2 |  |  |  | 2
|  | LX하우시스 WBS 작성 |  | 상 | 100% | 3.8 |  |  |  | 1.3 | 2.5
|  | LX하우시스 IA 정의서 작성 (범위 확인) |  | 상 | 100% | [8 empty] | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
100%
100%
100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
채:크인 | 제안서 | 채크인 제안서 작업 (ECO포인트) |  | 상 | 100%
주간회의 |  | 기획2팀 주간회의 |  | 상 | 100% | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차 / 공휴일 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
공휴일
개선 / 건의사항