## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 김민지 / 2022-08-15 ~ 2022-08-19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 33 | 5 | 8.5 | 9.5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일모니터링 |  | 중 | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
SK DOMS | 구축 | 상품요금계산기 운영서버 PC 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
|  | 상품요금계산기 운영서버 MO 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
|  | 상품요금계산기 사은품 관리자 테스트 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  | 상품요금계산기 전체 요금 케이스별 정리 | 운영서버 Console과 상이한 부분 검증 | 상 | 100% | 합계: 9.5; 화: 7.5; 수: 2
|  | 상품요금계산기 전체 요금 케이스별 정리 | 개발서버 Console과 상이한 부분 검증 | 상 | 100% | 합계: 8; 수: 6; 목: 2
|  | 캠페인 메시지 테스트 등록 |  | 상 | 40% | 합계: 4; 목: 2.5; 금: 1.5
|  | 상품요금계산기 수정사항 전달 및 검수 | 디자인,퍼블 개발 | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | 상품요금계산기 관리자 가이드 피드백 | 박재희 전임 | 상 | 100% | bar: 합계; 금
| 미팅 | 주간 회의 | 현업 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
기타 | 주간 보고 | 프로젝트 주간보고 (중랑구청, CONNECT+) |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
휴가 / 공휴일 | 8/15(월) 광복절 |  |  |  |  | 합계: 5; 월: 5
개선 / 건의사항