## 2022_8월
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2022. 08. 15 ~ 2022. 08. 19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.8 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 신규가입 이벤트 2차 개선(PC/MO) |  | -
|  | └ 상품소개 팝업(2종) |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 화: 1.6; 수: 0.6
|  | └ 요금할인 팝업(2종) |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.3; 수: 0.2
|  | └ 더슬림 요금제 팝업 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.3; 수: 0.1
|  | └ 사은품 팝업 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.6; 수: 0.2
|  | └ 상품안내 팝업(7종) |  | 상 | 100% | 합계: 4.2; 화: 2.2; 수: 1.4; 목: 0.6
|  | └ 서비스소개 팝업(3종) |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 0.3; 수: 1.2
|  | B다이렉트샵 사용법(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 수: 1.6
|  | SKT고객혜택 이벤트(PC/MO) |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | PlayZ 이벤트(PC/MO) |  | - | -
|  | └ 이벤트 본페이지 | 컨텐츠 내용 수정 | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
| 알뜰샵 | 신규가입 이벤트 2차 개선(PC/MO) |  | - | -
|  | └ 이벤트 본페이지 | 페이지 내 버튼 삽입 및 내용 변경 | 상 | 100% | 합계: 3; 목: 3
|  | └ 상품소개 팝업(2종) |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
|  | └ 요금할인 팝업(2종) | 버튼 삭제 및 내용 변경 | 상 | 100% | 합계: 0.9; 목: 0.9
|  | └ 더슬림 요금제 팝업 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | └ 사은품 팝업 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.3; 금: 0.3
|  | └ 상품안내 팝업(7종) |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4
|  | └ 서비스소개 팝업(3종) |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4
|  | PlayZ 이벤트(PC/MO) |  | - | -
|  | └ 이벤트 본페이지 | 컨텐츠 내용 수정 | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
| 마케팅 | 요즘 가족결합 이벤트 |  | - | -
|  | └ MO 이벤트 | 홀딩 | 상 | 60% | bar: 금
|  | └ PC 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 1.6; 금: 1.6
|  | 알뜰60 카카오랜딩 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
휴가/공휴일 | 연차
| 공휴일 | 8/15 공휴일 |  |  |  | 합계: 5; 월: 5
개선 / 건의사항