## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1 | 0.625 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 문배운 / 2022. 8. 15 ~ 2022. 8. 19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SKBB 운영 | 운영업무 | 일간보고 - B샵 |  | 상 | 100% | 1.2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 주간보고 - B샵 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6; 차주 예상 내역 월: 0.6
|  | GA 데이터 트래킹 구조 파악 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | SKB DOMS 자료 리뷰 |  | 중 | 60% | 합계: 3.2; 화: 0.6; 수: 1.4; 목: 1.2
|  | 주간미팅 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | SKB 개인 버튼 클릭 트래킹 검증 및 셋업 |  | 상 | 70% | 4 |  | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | SKB 개인 셋톱박스 다운로드 트래킹 추가 셋업 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 수: 1.2
|  | B샵 요청 데이터 및 보고서 업데이트 |  | 상 | 80% | 합계: 1.2; 금: 1.2; 차주 예상 내역 월: 0.6
|  | SKB 개인 GA 데이터 분석 |  |  |  | 차주 예상 내역 수: 1.2; 차주 예상 내역 목: 1.2; 차주 예상 내역 금: 1.2
SKBB 고도화 | 개선업무 | Google Analytics 4 전환을 위한 트래킹 셋업 (GA4/GTM) |  | 중 | 10% | 합계: 1.8; 화: 1.8; 차주 예상 내역 화: 0.6; 차주 예상 내역 수: 0.6; 차주 예상 내역 목: 0.6; 차주 예상 내역 금: 0.6
|  | 정기보고 Form 재구성 |  |  |  | 2.4 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | B샵 개편 및 DOMS 고도화 미팅 |  |  |  | 합계: 1.5; 목: 1.5; 차주 예상 내역 화: 1.2
|  | B샵 DOMS 데이터 파트 및 기능 체크 |  |  |  | 합계: 1.7; 금: 1.7; 차주 예상 내역 월: 1.7
|  | 국내 인터넷 사용 현황 리서치 |  |  |  | 차주 예상 내역 화: 1.1; 차주 예상 내역 수: 1.1; 차주 예상 내역 목: 1.1; 차주 예상 내역 금: 1.1
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항