## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
서비스사업실 기획3팀 이유정 / 2022-08-15 ~ 2022-08-19 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.7 | 5 | 5.3 | 5 | 6.1 | 5.3 | 4 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5
기획팀 | 관리 | 진행중인 하기 외 프로젝트 관련 관리/피드백/회의/주간보고서 작성/인턴피드백 |  | 상 | 100% | 0.8 |  | 0.2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
CONNECT+ | 관리 | 운영팀 관리(서포트/검토 및 피드백 진행) / 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | 운영비 청구 관련 업무 |  | 상 | 100% | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
유셀러 | 관리 | 프로젝트 관리 / 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2
룸이오 | 관리 | 프로젝트 관리 / 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
SKBB DOMS | 관리 | 프로젝트 관리 / 주간보고서 작성 / 현업 대응 / 내부 및 외부 회의 |  | 상 | 100% | 5 |  | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8
|  | 상품요금계산기 웹페이지개발 산출물 QA |  | 상 | 100% | 6 |  | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 1 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | DOMS 개발 산출물 QA |  | 상 | 100% | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | 2차 추가 개발 관련 계약 준비 및 회의 |  | 상 | 60% | 7 |  | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2 | 0.8
|  | WBS 작성 |  | 상 | 100% | 0.7 |  | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
|  | 사업서비스실 주간회의 |  | 중 | 100% | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0.9
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차 | 8/26(금) 차주 연차 | [13 empty] | 5
| 공휴일 | 8/15(월) 광복절 |  |  |  | 5 | 5
기타
개선 / 건의사항