## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 전명익 / 2022. 8. 15 ~ 2022. 8.19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 개인 | [WBS/3547] PC/MO B tv 요금제 리모컨 상세 페이지 여백 수정 |  | 중 | 완료 | 2 |  | 2
| 개인 | [WBS-3559] 삼성카드(제휴카드) 랜딩 URL 변경 요청 |  | 중 | 완료 | 2 |  | 2
| 개인 | [WBS-3440][퍼블 요청][프로모션_영화] <미니언즈 2> 론칭 이벤트 요청(8/17~) |  | 중 | 완료 | 2 |  | 2
| 개인 | [WBS-3552][퍼블 요청]위클리가이드 8월 3주차 업데이트 |  | 중 | 완료 | 3 |  |  |  | 3
| 개인 | [WBS/3546] 2022 블러썸 청소년 음악제 참가 신청 버튼 추가 및 팝업 작업 요청 |  | 중 | 완료 | 3 |  |  |  | 3
| 개인 | [WBS-3606] B tv > 요금제 > 친환경 스마트 리모컨 변경 |  | 중 | 완료 | 2 |  |  |  |  | 2
| 개인 | [WBS-3601]Footer > TV광고 페이지 퍼블요청 |  | 중 | 완료 | 4 |  |  |  |  | 4
| 기업 | [WBS-3593] PC/MO 메인 빅배너 텍스트 위치 및 버튼 수정 요청 |  | 중 | 완료 | 2 |  |  |  |  | 2
| 개인 | [WBS/3615] OCEAN 콘텐츠 페이지 카피 수정 요청 |  | 중 | 완료 | 1 |  |  |  |  | 1
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항