## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
SKB사업1팀 김아름 / 2022. 08. 22 ~ 2022. 08. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.9 | 5.2 | 5 | 5.5 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 개인 | 잼키즈>슈퍼키즈클럽 (MO) |  | 상 | 100% | 수: 2
|  | 잼키즈>알버트 AI 홈 (MO) |  | 상 | 100% | 수: 2.2
|  | 잼키즈>플레이송스홈 (MO) |  | 상 | 100% | 목: 2.1
|  | 잼키즈>키즈 리모컨 (MO) |  | 상 | 100% | 목: 2.1
|  | 잼펜 현행화 (MO) |  | 상 | 100% | bar: 화
|  | Btv 주요서비스 현행화 (MO) |  | 상 | 100% | 화: 0.5
|  | 지속가능경영보고서 시안 제작 (ver.3/ver.4) |  | 상 | 100% | bar: 수
|  | 잼펜 페이지 제작 및 수정 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 월: 3.2
| 기업 | SKB기업광고 9월 브랜드검색 [알잘딱깔센] (PC/MO) |  | 상 | 100% | 월: 2
|  | SKB기업광고 9월 브랜드검색 [온에어온애드] (PC/MO) |  | 상 | 100% | 화: 0.5
|  | 온에어온애드 본이벤트 가을 컨셉 변경 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 화: 1.5
|  | 온에어온애드 배너 8종 수정 |  | 상 | 100% | 화: 1.5
|  | 기업 네이버/다음/구글 SA 신규 확장 소재 제작 |  | 상 | 100% | 수: 0.3
|  | 기업 네이버/다음/구글 SA 신규 확장 소재 수정 |  | 상 | 100% | 목: 0.5
| B tv | 9월 청구서 이미지 (지로, 이메일, 이미지) 수정 |  | 상 | 100% | 목: 0.5
휴가 / 공휴일 | 휴가 | 연차 |  |  |  | 금: 5
개선 / 건의사항