## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 허장범 / 2022. 08. 22 ~ 2022. 08. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.5 | 3.3 | 5.3 | 7.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 | 제휴사별 조직통계현황, '제휴사별 상담사 통계현황’ 관련 통계 프로시져 수정시작통계현황관련 프로시져 수정(약90개) |  | 상 | 100%
|  | 주간DB실적보고 추출요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | 티브로드커버리지 체크 DB 수량 파악요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 22년 정보보호관리체계 점검(구.보안감사) 협조 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | 제휴DB 통계장표중 제휴사별 조직통계현황에서 누락되는 인입db관련 누락되는 이벤트정보와 수정포인트 산정 (DB업데이트와 프로시져 수정 이벤트 인입포인트등) |  | 상 | 100% | 합계: 6; 화: 4; 수: 2
|  | ISMS보안심사관련 DB백업파일 정리 및 pc셋팅 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 공정위 두낫콜 8월분 데이터 요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 공정위 두낫콜 8월분 데이터 삭제 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | 제휴DB 통계장표중 제휴사별 DB업데이트와 프로시져 수정 이벤트 인입등 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 목: 2; 금: 2
|  | 제휴DB 요즘가족결합 사내유치 신규페이지 제작(신청,예약페이지) |  | 상 | 100% | 합계: 6; 목: 3; 금: 3
|  |  |  | 상 | 100%
| 제휴DB응모자시스템 | 수동 엑셀응모자 등록을 인입자동화페이지(바른손) |  | 상 | 100%
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항