## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 전명익 / 2022. 8. 22 ~ 2022. 8.26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 기업 | [WBS-3593] PC/MO 메인 빅배너 이미지 교체 |  | 중 | 완료 | bar: 합계 to 월
| 개인 | [WBS-3523] 잼펜 상품 페이지 제작 요청 |  | 상 | 완료 | 합계: 4; 월: 4
| 개인 | [WBS-3519] 잼키즈 페이지 추가 요청 |  | 상 | 완료 | 합계: 2; 월: 2
| 개인 | [WBS-3523] 잼펜 상품 페이지 모바일 개발기 반영 사항 수정 요청 |  | 중 | 완료 | bar: 합계 to 월
| 개인 | [WBS-3628]Apple TV 무료체험 이벤트 수정 요청 건 |  | 중 | 완료 | bar: 합계; 화
| 개인 | [WBS/3633] PC/MO 잼펜 화이트, 컬러 아이콘 제작 요청 |  | 중 | 완료 | 합계: 2; 화: 2
| 개인 | [WBS-3632]Apple TV 4K 상세페이지 수정 요청 건 |  | 중 | 완료 | bar: 합계; 화
| 개인 | [WBS-3625][퍼블 요청][프로모션_영화] <외계+인 1부> 론칭 이벤트 진행 요청 (8/23~) |  | 중 | 완료 | bar: 합계; 화
| 개인 | [WBS-3577][퍼블 요청][프로모션_키즈] <뽀로로 극장판 드래곤캐슬 대모험> 런칭 이벤트 진행 요청(8/24~) |  | 중 | 완료 | bar: 합계; 수
| 개인 | [WBS/3665] PC/MO 잼펜 페이지 내 문구 수정 요청 |  | 중 | 완료 | bar: 합계; 수
| 개인 | [WBS-3288] [퍼블 요청] B tv로 즐기는 8월의 캐치온 |  | 중 | 완료 | 합계: 2; 수: 2
| 개인 | [WBS/3665] PC/MO 잼펜 페이지 내 문구 수정 요청 |  | 중 | 완료 | bar: 합계; 수
| 개인 | [WBS-3627][퍼블 요청]위클리가이드 8월 4주차 업데이트 |  | 중 | 완료 | 합계: 2; 목: 2
| 기업 | [WBS-3641] On-Air/On-Ad 신규 가입 이벤트 배경 교체 요청 건 |  | 중 | 완료 | 합계: 3; 목: 3
| 기업 | [WBS-3624] 브랜드 표기 가이드 기업 홈페이지 적용 요청 |  | 중 | 완료 | bar: 합계; 금
| 기업 | [WBS-3697] 기업 홈페이지 모니터링 (8/24 시행) 조치사항 수정 | bar: 금
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항