## 8월 4주
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 양지선 / 2022. 08. 22~ 2022. 08. 26 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.8 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | A tv 이벤트 대표 포스터 변경 및 콘텐츠 수정 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 상품 추천 받기 놀이터 콘텐츠 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 월: 0.2; 화: 0.6
|  | 요금 변경_상품 추천 받기 전체 카테고리 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 목: 1.2
|  | 요즘 가족결합 이벤트 신규 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 3.6; 수: 0.6; 목: 1.5; 금: 1.5
|  | B tv ZEM 키즈 이벤트 콘텐츠 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 수: 0.3; 목: 1.4; 금: 1.8
| 알뜰샵 | 요금변경_메인화면 상품 영역 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
|  | A tv 이벤트 대표 포스터 변경 및 콘텐츠 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 월: 1.3
신규가입 이벤트 개편 건
|  | └ 메인하단/리스트배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | └ 랜딩 배너 신규 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
| 제휴DB | 사내유치이벤트
|  | └ SKB 구성원 지인대상 |  | 상 | 100% | 합계: 1.7; 월: 0.7; 화: 1
|  | └ SK 구성원 지인대상 |  | 상 | 100% | 합계: 1.1; 월: 0.6; 화: 0.5
|  | OK캐쉬백 이벤트 디자인 수정 및 콘텐츠 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 화: 0.7; 수: 0.9
| 기타 | 사업2팀 디자인 주요 이슈 정리
|  | └ 업무배정+작업 피드백 |  |  |  | 합계: 4.8; 월: 1; 화: 1.2; 수: 1; 목: 0.4; 금: 1.2
|  | └ 업무회의(기획,퍼블파트 포함) |  |  |  | 합계: 1.2; 화: 0.3; 수: 0.4; 목: 0.5
|  | Adobe 기업용 라이선스 접속 오류로 인한 이슈 |  |  |  | 합계: 1.8; 수: 1.8
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
기타