## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 김민지 / 2022-08-22 ~ 2022-08-26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일모니터링 |  | 중 | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 댓글 20개이상 더보기 버튼 삭제 작업 | 현업 요청 수정사항 | 중 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | 썸네일 오류사항 수정 | 운영 발견 수정사항 | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
SK DOMS | 구축 | 상품 요금 계산기 연동 배너 디자인 요청 문서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 월: 0.5; 화: 0.5
|  | 상품 요금 계산기 연동 배너 디자인 검수 및 컨펌 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | DOMS 관리자 개발서버 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 7; 화: 3; 수: 1.5; 금: 2.5
|  | DOMS 관리자 통합 테스트 시나리오 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 4.5; 화: 1.5; 수: 2; 목: 1
|  | DOMS 관리자 퍼블 수정사항 요청 및 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | 사은품 관리자 수정사항 반영 검수 |  | 상 | 40% | bar: 합계; 목
|  | DOMS 개발 수정사항 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
| 회의 | SKB 프로젝트 설명 회의 | DOMS 신규인력 (개발 수석님) | 상 | 100% | 합계: 2; 금: 2
| 미팅 | 주간 회의 | 현업 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
기획팀 | 회의 | 팀회의 | 룸이오 및 전달사항 | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 주간 보고 및 업무 인수인계 | 유정 팀장님 | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
인턴 | 업무 | B다이렉트샵 리뉴얼 PC/MO 피드백 문서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | B다이렉트샵 리뉴얼 PC/MO 리뷰 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
기타 | 주간 보고 | 프로젝트 주간보고 (중랑구청, CONNECT+) |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항