## 주간업무_0812
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 2 | 1.25 | [8 empty] | 중
사업관리실 SKB사업1팀 송혜연 / 2022. 08. 22 ~ 2022. 08. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27.15 | 5.1625 | 5.55 | 5.2 | 5.9 | 5.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 | 운영 업무 | 일일업무보고(일일업무내용 및 PV/UV통계) |  | 중 | 100% | 3.125 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625
|  | 모니터링 |  | 중 | 100% | 2.7375 | 0.9 | 0.9 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125
|  | [디트라이브] SKB 기업 네이버/다음/구글 SA 신규 확장 소재 제작 요청건 |  | 상 | 100% | 1.8375 |  |  | 0.3125 | 0.9 | 0.625
|  | 업종별 맞춤 內 평면도 및 투시도 아이콘 컬러 수정 |  | 중 | 100% | 1.25 | 0.3125 | 0.3125 | 0.625
|  | 메인 빅배너 텍스트 위치 및 버튼 수정 |  | 중 | 100% | 0.9 | 0.9
|  | 모바일 2댑스 메뉴 클릭시 상품페이지로 연결 요청 |  | 중 | 100% | 1.525 | 0.9 | 0.625
|  | 브랜드 표기 가이드 기업 홈페이지 적용 요청 |  | 중 | 100% | 2.5 | 0.625 |  |  | 0.625 | 1.25
|  | 모바일 모니터링 오류사항 확인(PC&MO 상품페이지 내용 불일치 확인) | 일부 수정 | 상 | 80% | 4.6375 | 0.9 | 0.3125 | 0.9 | 0.625 | 1.9
|  | 진행중인 이벤트 'On-Air/On-Ad 신규 가입이벤트' 기간 연장 및 이벤트 페이지 가을 소재 교체 요청 | 9/1오픈예정 | 상 | 80% | 1.25 |  |  |  | 0.625 | 0.625
|  | [디트라이브]광고 T전화 소재 가이드 변경으로 수정 요청 |  | 중 | 100% | 1.525 |  | 0.625 | 0.9
|  | [디트라이브]SKB기업광고 9월 브랜드검색 소재 제작 요청 |  | 중 | 100% | 1.525 |  | 0.625 | 0.9
|  | 전화>Communication>옴니채널 컨택센터 페이지 수정 |  | 상 | 100% | 0.9 |  | 0.9
|  | [신규대리점 신청] 이브이오토 - 기업정보 전달 완료 |  | 하 | 100% | 0.625 |  | 0.625
|  | 심플레코딩(통화녹취) 페이지 내 상담영역 노출(MO) |  | 상 | 100% | 1.875 |  |  | 0.625 | 1.25
|  | [디트라이브_송지연] SKB 브랜드검색 9월 썸네일 영역 제작 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  | 0.625
기타 | SKB 주간회의 | SKB 사업1팀 주간회의(서면보고) |  | 중 | 100% | 0.3125 |  |  |  | 0.3125
| 인수인계 | 기업 인수인계건 | 인수자 : 허연빈 전임 | 상 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 | 8/24(수) 스마트데이
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련