## 주간업무
[5 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 허연빈 / 2022. 08. 22 ~ 2022. 08. 26
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 19.5 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 데일리업무 | 기업_홈페이지 모니터링 |  | 100% | 합계: 7.2; 월: 0.9; 화: 0.9; 수: 1.8; 목: 1.8; 금: 1.8
|  | 기업_현업 일일업무보고 및 일별 PV / UV 통계 작성 |  |  | 합계: 2.1; 월: 0.6; 화: 0.6; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
|  | 기업_일일업무보고 |  |  | 합계: 1.8; 월: 0.6; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
| 운영 업무 | 기업_업무 인수인계 |  | 0.6 | 합계: 0.6; 월: 0.3; 화: 0.3
|  | B tv_위클리가이드 이슈 및 당첨자발표 개인정보 관련 인수인계 |  | 0.6 | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 기업_기업 홈페이지 內 업종별 추천 모니터링 조치사항 수정 |  | 0.6 | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | 기업_기업 홈페이지 메인 빅배너 PC/MO 규격 확인 및 수정 |  | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | 기업_업종별 맞춤 內 평면도 및 투시도 아이콘 컬러 수정 |  | 100% | 합계: 1.2; 월: 0.6; 수: 0.6
|  | 기업_On-Air/On-Ad 신규 가입 이벤트 배경 교체 |  |  | 합계: 2.1; 화: 0.9; 목: 0.6; 금: 0.6
|  | 기업_옴니채널 컨택센터 內 주요기능 내용 수정 |  |  | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | 기업_[디트라이브] skb 기업 광고 T 전화 소재 가이드 변경으로 인한 광고 소재 변경 |  |  | 합계: 0.6; 화: 0.3; 수: 0.3
|  | 기업_모바일 GNB 메뉴 2 depth 상품 페이지 연결 |  |  | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | 기업_모니터링 수정 조치 사항 요청 | 8/22 ~ 8/26 동안 진행한 일일 모니터링 수정 조치사항 |  | 월: 0.9; 화: 0.9; 수: 1.8; 목: 0.9
|  | [디트라이브] SKB 브랜드검색 9월 썸네일 영역 제작 |  |  | 목: 0.3
|  | 업종별 추천 가을 배경 교체 건 |  |  | 목: 0.6
|  | [디트라이브] SKB 기업 네이버/다음/구글 SA 신규 확장 소재 제작 요청건 |  |  | 금: 0.6
|  | 브랜드 표기 가이드 기업 홈페이지 적용 |  |  | 금: 0.6
|  | 기업 모바일 홈페이지 모니터링(시행일:22.08.24) 수정 조치 |  |  | 합계: 0.9; 금: 0.9
| 주간보고 | 주간보고 작성 |  | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
회의록 작성
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항