## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1 | 0.625 | [8 empty] | 중
기획팀 김소영 / 2022. 08. 22 ~ 2022. 08. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
SK브로드밴드 운영 | 일일업무 | 데일리 통계시트 작성 |  | 상 | 100% | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 운영업무 | [B샵] 요즘 가족결합 이벤트 신규제작 (9/1) |  | 상 | 40% | 합계: 3.9; 수: 1.3; 목: 1.3; 금: 1.3
|  | [B샵] 리뷰 컨텐츠 신규제작 (미정) |  | 상 | 30% | 합계: 5.8; 화: 1.3; 수: 1.9; 목: 1.3; 금: 1.3
|  | [B샵] playZ 웨이브 로고 수정 (8/22) |  | 중 | 100% | 합계: 1.3; 월: 1.3
|  | [B샵] playZ 키비주얼 용량 수정 (8/23) |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | [B샵, 알뜰샵] A tv 이벤트 내 이미지 변경 (8/23) |  | 중 | 100% | 합계: 2.6; 월: 1.3; 화: 1.3
|  | [B샵] A tv 웨이브 로고 수정 (~8/24) |  | 중 | 80% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | [제휴DB] 요즘 가족결합 사내유치 (9/1) |  | 상 | 70% | 합계: 2.4; 월: 0.6; 화: 0.6; 수: 0.6; 목: 0.6
|  | [제휴DB] SK, SKB구성원 페이지 수정 (9/1) |  | 상 | 80% | 합계: 3.7; 월: 0.6; 화: 0.6; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 1.3
|  | 캠페인코드 발급 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 목: 0.6; 금: 0.6
|  | 가입상담 페이지 제작 (삼성페스타) | 홀딩 | 중 | 20%
기타 | 기타업무 |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 공휴일
| 연차 | 개인사유
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3