## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 박재희 / 2022-08-22~ 2022-08-26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 운영 및 일일보고 |  | 중 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 이벤트 운영 | 8월 이벤트 운영 | >8월 이벤트 디자인 요청 및 예약 업로드 | 중 | 100% | 합계: 1.8; 월: 0.6; 화: 0.6; 목: 0.6
| 피드백 | 작업 화면 확인 및 중간 피드백 전달 | >김은주 인턴, 양명현 인턴 | 중 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.6; 목: 0.6
룸이오 | 구축 | 룸이오 정책 재정비 |  | 중 | 80% | 합계: 9.1; 월: 1.1; 화: 2; 수: 2; 목: 2; 금: 2
| 계획 | 식당 별 편의시설 리스트 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 1.3; 화: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.3
| 사전 문의 | 선릉역 사전 문의 전화 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 외근 | 삼성중앙역, 봉은사역 근처 식당 사진 촬영 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 자료정리 | 촬영 자료 및 식당 정보 정리 |  | 중 | 100% | 합계: 1.6; 수: 1.2; 금: 0.4
SKB 비샵 | 리뷰 | skb B다이렉트샵 리뷰 | >김은주 인턴, 양명현 인턴 | 중 | 100% | 합계: 1.8; 월: 1.8
| 피드백 | 작성 문서 확인 및 피드백 전달 |  | 중 | 100% | 합계: 3.7; 월: 1.2; 목: 1; 금: 1.5
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
휴가/공휴일 | 대체휴무 / 연차
공휴일
기타
개선 / 건의사항 |  | X