## Sheet1
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실-Backend 1팀 김경섭 / 2022. 08.22 ~ 2022. 08.26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사업서비스실 | 주간보고 | 주간보고 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
사업서비스실 | SKB DIRECT DOMS | admop 관리자 우선 순위 설정 작업 |  | 상 | 100% | 월: 5
사업서비스실 | SKB DIRECT DOMS | admop 관리자 1차 수정 사항 수정 |  | 상 | 80% | 화: 5
사업서비스실 | SKB DIRECT DOMS | admop 관리자 1차 수정 사항 수정 |  | 상 | 100% | 수: 5
사업서비스실 | SKB DIRECT DOMS | admop 관리자 항목별 정렬 작업 |  | 상 | 100% | 목: 5
사업서비스실 | SKB DIRECT DOMS | admop 관리자 캠페인 관리 항목별 이동 작업 |  | 상 | 70% | 금: 4
사업서비스실 | SKB DIRECT DOMS | admop 관리자 개발자 회의 |  | 중 | bar: 금
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항