## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 UXD 1팀 이관금 / 2022. 08.22 ~ 2022. 08. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LG CNS | 구축업무 | 금주(~8/26일) -완료 워크스페이스설정 워크스페이스초대 워크스페이스멤버관리 임시저장서베이 서베이제목작성 -작업중 워크스페이스삭제 (사업부 워딩 25일컨펌후 전달받음) ==================== 차주(~9/2일,전체일정 9/8일) -(순차)작업중 신규서베이등록(1~5단계) 서베이타겟팅 서베이작성 Logic설정 서베이진행 서베이미리보기 워크스페이스서베이등록 |  | 상 | 100% | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
휴가 / 공휴일 | 연차 | bar: 차주 예상 내역 금
개선 / 건의사항