## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 황재훈 / 2022. 08. 22 ~ 2022. 08. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
SK브로드밴드운영 | Bdirectshop 운영 | 모바일 CTA버튼 UTM 생성 요청사항 및 모바일 타이틀 미노출 요청작업 |  | 상 | 80% | 합계: 0
|  | B다이렉트샵 마케팅페이지 분기처리 수정 및 variables.do 수정 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 4.5; 월: 2.5; 화: 2
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 1.6; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.7
| Admop 운영 | 인재채용관리 |  | 중 | 80% | 합계: 0
|  | SK브로드밴드 > 홍보센터관리 > NAS 업로드 업로드 경로 추가 요청작업 |  | 하 | 80% | 합계: 0
|  | SK브로드밴드 > 이벤트관리 > 이벤트등록 노출기간 추가 수정작업 |  | 하 | 80% | 합계: 0.7; 월: 0.7
|  | SK브로드밴드mobile > 이벤트관리 > 이벤트등록 노출기간 추가 수정작업 |  | 하 | 80% | 합계: 1.2; 월: 0.7; 수: 0.5
|  | 2022년 블러썸 엑셀 다운로드 및 음원 파일 다운로드 수정 요청작업 |  | 하 | 60% | 합계: 6.4; 화: 1.9; 수: 2; 목: 2.5
|  | 운영 어드몹 장애공지 게시글 등록일자 수정 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 1.4; 수: 1.4
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 1.4; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.5
기타 | 주간업무보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5
| 주간회의 |  |  | 하 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차 | 2022년 08월 26일 연차
공휴일
건의사항

## Sheet1
PC